## 乡村建设任务清单编制分工表
附件1
乡村建设任务清单编制分工表
序号 | 重点任务 | 责任部门
1 | 实施农村道路畅通工程 | 交通运输部门牵头，发展改革、公安、财政、住建、农业农村、应急管理、林草、乡村振兴等部门按职责分工负责
2 | 实施农村防汛抗旱和供水保障工程 | 水利部门牵头，发展改革、财政、生态环境、住建、农业农村、卫生健康、应急管理、气象、乡村振兴等部门按职责分工负责
3 | 实施乡村清洁能源建设工程 | 发展改革、住建部门牵头，电力、财政、农业农村、乡村振兴等部门按职责分工负责
4 | 实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程 | 农业农村、商务部门牵头，发展改革、财政、交通运输、邮政管理、乡村振兴、供销等部门按职责分工负责
5 | 实施数字乡村建设发展工程 | 网信、农业农村部门牵头，发展改革、科技、工信、公安、民政、商务、应急管理、广电、气象、乡村振兴、通信管理、营商环境等按职责分工负责
6 | 实施村级综合服务设施提升工程 | 民政部门牵头，宣传、住建、农业农村、应急管理、广电、体育、医保、邮政管理、乡村振兴、供销、残联等部门按职责分工负责
7 | 实施农房质量安全提升工程 | 住建部门牵头，财政、自然资源、农业农村、应急管理、市场监督、乡村振兴、民宗、文旅等部门按职责分工负责
8 | 实施乡村规划建设管理行动 | 自然资源、住建、农业农村、乡村振兴等部门按职责分工负责
9 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 农业农村部门牵头，发展改革、乡村振兴、科技、财政、自然资源、生态环境、住建、水利、卫生健康、应急管理、林草、供销、妇联、通信管理、广电、电力等部门按职责分工负责
10 | 实施农村基本公共服务提升行动 | 教育、卫生健康、民政部门牵头，发展改革、财政、人社、农业农村、乡村振兴、残联等部门按职责分工负责
11 | 实施农村精神文明建设行动 | 宣传部门牵头，农办、民政、农业农村、文旅、乡村振兴等部门按职责分工负责
12 | 实施乡村公共基础设施管护能力提升行动 | 乡村振兴、农业农村、发展改革、财政及相关行业主管等部门按职责分工负责
13 | 加强农村基层组织建设 | 组织部门牵头，编办、农办、民政、农业农村、乡村振兴、政法委、司法、公安、妇联等部门按职责分工负责

## 中期任务清单
附件2
乡村建设中期任务清单
序号 | 任务名称 | 建设内容 | 建设目标 | 建设标准 | 建设规模 | 主管部门 | 投资预算 （万元） | 资金来源 |  |  |  | 计划年度完成目标
[8 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 2023年 | 2024年 | 2025年
1 | 实施农村道路畅通工程 | 农村公路建设。 | 农村公路115.9公里 | — | 农村公路115.9公里 | 交通运输局 | 6500 | 3250 | 3250 |  |  | 建设农村公路13.2公里 | 建设农村公路73.5公里 | 建设农村公路29.2公里
|  | 村内巷路硬化项目 | 5个自然村通硬化路7.8公里 |  | 共修7.8公里村内巷路 | 交通运输局 | 477 |  | 477 |  |  | 共修7.8公里村内巷路
2 | 实施农村防汛抗旱和供水保障工程 | — | — | — | — | —
3 | 实施乡村清洁能源建设工程 | 清洁能源宣传 | 向16个行政村进行乡村清洁能源全面推广 | — | 全区行政村 | 麻山镇 | [5 empty] | 乡村清洁能源推广有效提升
4 | 实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程 | 建设冷藏保鲜库 | 推进农产品低温处理和产后减损 | 按照建设标准进行实施 | 新建冷库一座，总建筑面积1000平方米及配套设施等 | 农业农村局 | 572万 | 472万 | 100万 |  |  | 冷库建设完成
5 | 实施数字乡村建设发展工程 | 推动4G、5G基础设施建设在我区的规模部署 | 2025年实现麻山区全区4G、5G全覆盖。 | 实现4G、5G全覆盖 | 麻山全区覆盖4G、5G | 联通公司 | 企业自筹 |  |  |  |  | 实现麻山区主城区5G网络全覆盖，麻山村4G、5G网络覆盖，15个行政村4G全覆盖。 | 2025年实现麻山区全区4G、5G全覆盖。 | 2025年实现麻山区全区4G、5G全覆盖。
6 | 实施村级综合服务设施提升工程 | 为村卫室铺设医保专线、配备读卡器等设备 | 完成域内14家村卫室医保专线铺设，实现基层医疗机构开展诊疗服务 | 完成14个村卫生室医保专线的铺设安装和读卡器安装，开展诊疗服务，实现刷卡结算 | 完成14个村卫生室医保专线的铺设安装和读卡器安装 | 麻山区医疗保障局 | 5.582
7 | 实施农房质量安全提升工程 | — | — | — | — | —
8 | 实施乡村规划建设管理行动 | — | — | — | — | —
9 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 支持厕所革命 | 问题厕所整改 | 按照厕改标准进行整改 | 整改230个厕所 | 农业农村局 | 70万 |  |  |  |  | 整改完成230个厕所
10 | 实施农村基本公共服务提升行动 | 提升家庭养老服务能力。 | 开展特殊困难老年人探访服务工作。 | 完成农村老年人探访服务工作。 | 2023年底为农村留守老年人开展探访关爱服务。 | 民政局 | [5 empty] | 完成农村老年人探访服务工作。
11 | 实施农村精神文明建设行动 | 加强理想信念教育。 | 推动党的创新理论深入人心 | 开展理论宣讲进乡村活动。开展弘扬和践行社会主义核心价值观宣传教育活动。 | 乡镇、行政村 | 宣传部
12 | 实施乡村公共基础设施管护能力提升行动 | 健全完善乡村公共基础设施管护清单。 | 实现乡村公共基础设施有管护主体、有管责任、有管护方式等。 | 管护清单覆盖全区乡村。 | 全区农村基础设施。 | 农业农村局 | [5 empty] | 实现乡村公共基础设施有管护主体、有管责任、有管护方式等。
13 | 加强农村基层组织建设 | 区委组织部健全提升农村基层党组织工作质效。 | 加强农村基层党组织建设。 | 按照制度完善农村基层党组织。 | 全区行政村党组织。 | 组织部 | [5 empty] | 健全提升农村基层党组织。
填报单位：乡村振兴局 |  |  |  | 填报日期：2023.3.31 |  |  | 填报人：宋启明
填表说明：1.重点任务清单按13项目重点任务填写，序号叠加为13项目总和；2.此表发到省级相关部门及市县级乡村振兴部门，县级由市级乡村振兴局汇总，报省乡村振兴局。3.填写中要采取三级联动方式，市级要承接省级重点任务，县级要承接省市两级重点任务。

## 年度任务清单
附件3
乡村建设年度任务清单
序号 | 任务名称 | 建设内容 | 建设目标 | 建设规模 | 主管部门 | 投资额度 （万元）
1 | 实施农村道路畅通工程 | 麻山区修农村公路7.8公里 | 5个自然村通硬化路 | 共修7.8公里村内巷路 | 交通运输局 | 477
|  | 农村公路建设 | 农村公路13.2公里 | 农村公路13.2公里 | 交通运输局 | 1100
2 | 实施农村防汛抗旱和供水保障工程 | — | — | — | — | —
3 | 实施乡村清洁能源建设工程 | 清洁能源宣传 | 向16个行政村进行乡村清洁能源全面推广 | 16个行政村 | 麻山镇
4 | 实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程 | 建设冷藏保鲜库 | 推进农产品低温处理和产后减损 | 新建冷库一座，总建筑面积1000平方米及配套设施等 | 农业农村局 | 570万
5 | 实施数字乡村建设发展工程 | 推动4G、5G基础设施建设在我区的规模部署 | 2025年实现麻山区全区4G、5G全覆盖 | 新建冷库一座，总建筑面积1000平方米及配套设施等 | 联通公司 | 企业自筹
6 | 实施村级综合服务设施提升工程 | 为村卫室铺设医保专线、配备读卡器等设备 | 完成域内14家村卫室医保专线铺设，实现基层医疗机构开展诊疗服务 | 完成14个村卫生室医保专线的铺设安装和读卡器安装 | 麻山区医疗保障局 | 5.582（资金由区卫健局负责）
7 | 实施农房质量安全提升工程 | — | — | — | —
8 | 实施乡村规划建设管理行动 | — | — | — | —
9 | 实施农村人居环境整治提升五年行动 | 支持厕所革命 | 问题厕所整改 | 整改230个厕所 | 农业农村局 | 70万
10 | 实施农村基本公共服务提升行动 | 提升家庭养老服务能力 | 开展特殊困难老年人探访服务工作 | 2023年底为农村留守老年人开展探访关爱服务 | 民政局
11 | 实施农村精神文明建设行动 | 加强理想信念教育。开展理想信念教育活动。向农村群众宣传阐释党的二十大精神，引导农民群众“听党话、感党恩、跟党走”。 | 推动党的创新理论深入人心 | 乡镇、行政村 | 宣传部
12 | 实施乡村公共基础设施管护能力提升行动 | 健全完善乡村公共基础设施管护清单 | 实现乡村公共基础设施有管护主体、有管责任、有管护方式等 | 全区农村基础设施 | 农业农村局
13 | 加强农村基层组织建设 | 区委组织部健全提升农村基层党组织工作质效。 | 加强农村基层党组织建设。 | 全区行政村党组织。 | 组织部

## 乡村建设台账
附件4
县级乡村建设台账
序号 | 任务名称 | 主要内容 | 责任部门 | 主要措施 | 进展情况 | 完成时限